## Sheet1
프로젝트내용 | 시작일 | 소요일 | 마감일
피그마로 초안디자인 | 3월 23일 | 2 | 3월 24일
피그마 디자인 | 4월 15일 | 10 | 4월 25일
시각화 위한 이미지 서치 | 3월 23일 | 28 | 4월 20일
주제 선정에 도움 받은 논문 검색 | 3월 17일 | 4 | 3월 20일
중간발표 PPT 작성 | 4월 26일 | 2 | 4월27일